## Ｈ27
学校名 | 番号 | 危険 箇所 番号 | 路線名 | 通学路の危険・要注意箇所 | 通学路の状況・危険箇所等の内容及び要望 | 人数 | 要望内容 | 主体部署 | 対策内容 | 対応部署 | 対応内容 | 進捗状況
今市小学校 | 1 | 3 | 市道今2030 | 小来川街道踏切から今市病院前までの道路 | 道幅が狭く、歩道がないため危険。→歩道を設置してほしい。 | 10 | 歩道設置 | 建設課 | 道幅が狭く歩道設置は困難なため、「通学路注意」の路面標示を実施します。 | 維持管理課 | 路面表示 （通学路注意） | 対応済
| 2 | 4 | 市道今53132 | かましん駐車場から今市病院方面への市道 | 登校時スピードを出している車が多い。歩道はない。反対側に横断する際、危険。横断歩道は1箇所でＴ字路にある。通行量が多く、横断には注意している。かましんを利用する高齢者も通行する。→通学路の路面標示をしてほしい。スクールゾーンの看板設置 | 2 | 看板設置 | 今市警察署 | 道路幅が狭いことから看板を設置すると歩行の妨げになる危険性もあるため、学校において立哨指導による安全対策をお願いします。 | 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
[7 empty] | 路面標示 | 維持管理課 | 「通学路注意」の路面標示を実施します。 | 維持管理課 | 路面表示 （通学路注意） | 対応済
| 3 | 5 | 市道今33125 | 今市３６８番地付近。メゾン今市からシオンの先の交差点までの道 | 道幅が狭く車がすれ違うのもやっとの状況。登校時、スピードを出している車も多い。通学路注意の路面標示をしてほしい。歩道を標示してほしい。 | 4 | 路面標示 | 維持管理課 | 学校において、児童への安全指導及び定期的な立哨指導の実施をお願いします。 | 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
| 4 | 6 | 市道今33127 | 今市病院前から芝崎歩道橋までの歩道 | ①住宅建設工事中。大型車が停車していることがあり、見通しが悪い。また、通行人等が混み合うこともある。夏期には観光客が駐車場に出入りする。（下校時） ②歩道の段差等が多く、歩きにくい。冬期、降雪後にはころびやすく危険→路面を整備してほしい。 | 50 | 路面補修 | 維持管理課 | 歩道が無い通学路を優先して整備しているため、歩道がある箇所については、現時点において改良工事は困難な状況です。学校において、児童への安全指導及び定期的な立哨指導の実施をお願いします。 | 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
| 5 | 7 | 一般国道121号 | 芝崎歩道橋 | 屋根はついているが、冬期や雨の日は、床面が滑って危険。→手すりをつけるか滑らない床面にしてほしい。 | 10 | 手すり設置もしくは 床面改修 | 日光土木事務所 | 予算要望を行い、手すり設置を実施します。 | 保全部 保全第二課 | 手すりの設置 | 調整中
| 6 | 8 | 一般国道119号 | ニコニコ本陣駐車場入口 | 登下校時、車の出入りが多い。観光客の車が多い。横断歩道がないため、さらに注意を要する。平日は誘導員も不在である。危険。→横断歩道の設置。 | 13 | 横断歩道設置 | 今市警察署 | 歩道と歩道をつなぐ横断歩道については原則設置をしていないため、立哨指導にて対応をお願いします。 | 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
[8 empty] | まちづくり推進課 | ニコニコ本陣出入り口部分に破線を設置し、注意喚起します。 | まちづくり推進課 | 区画線設置 （破線） | 対応済
| 7 | 9 | 市道今33109 | 如来寺から日光街道に出る交差点（ニコニコ本陣横） | 信号の移動に伴い如来寺方面からの車が左折するにあたり、赤信号で進入する車が多く見られる。（左折後、すぐの信号のためかと思われる。）一時停止をしない。登校時、児童が通行する際、危険。→停止線をより明確にしてほしい。如来寺からの道路に通学路注意など明記してほしい。 | 25 | 停止線設置 | 今市警察署 | 停止線は既に設置されており、現状の石畳の路面では引き直しは困難な状況です。立哨指導をお願いします。 | 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
[7 empty] | 路面標示 | 日光土木事務所 | 現在電線地中化の工事を行っている部分であるため、市道との接続部を完成形とする際に日光市と路面の色等について協議を行い、停止線が明確になるよう検討します。 | 整備部 整備第二課 | 住吉町工事対応 | 調整中
[8 empty] | 維持管理課 | 土木事務所において国道歩道について補修工事予定がありますので、その際に再度協議させていただきます。当面は学校において、児童への安全指導及び定期的な立哨指導の実施をお願いします。 | 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
| 8 | 10 | 市道今2029 | ニコニコ本陣裏の入口の市道 | 業者の荷物の搬入口があり、搬入者の車の出入りが登校時間と重なる。スピードを出して走る車が多数ある。→歩道を設置（二宮神社前のカラー歩道のように）。搬入者に注意を呼びかけてほしい。 | 9 | 歩道設置 （カラー舗装） | まちづくり推進課 | カラー舗装は11月中に対応済です。 | まちづくり推進課 | カラー舗装 | 対応済
[7 empty] | 注意喚起 | 商工課 | ニコニコ本陣への搬入者へは商業施設所有者等に対して文書にて注意喚起を実施しました。 | 商工課 | 注意喚起 | 対応済
| 9 | 11 | 市道今2029 | 二宮町～東郷町～相生町～国道121号までの市道 | 道幅が狭い割りには抜け道にしている車が多い。すれ違うのも厳しい。ガードレールの設置も難しい。→二神社前のように歩行者用のカラー舗装（道路に色をつける）をしたり、スクールゾーンの立て看板を設置してほしい。 | 10 | 看板設置 | 今市警察署 | 道路幅が狭いことから看板を設置すると歩行の妨げになる危険性もあるため、学校において立哨指導による安全対策をお願いします。 | 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
[7 empty] | カラー舗装 | まちづくり推進課 | カラー舗装は11月中に設置済です。 | まちづくり推進課 | カラー舗装 | 対応済
| 10 | 12 | 市道今33105 | 相之道通り（会津西街道） | 大通りへの抜け道となるため、登下校時車の通行量が多い。信号もないので、スピードを出す車が多い。→通学路注意の路面標示。歩道のカラー舗装。 | 3 | 路面標示 カラー舗装 | 維持管理課 | 「通学路注意」の路面標示を実施します。 | 維持管理課 | 路面表示 （通学路注意） | 対応済
| 11 | 13 | 一般国道119号 | 国道119号 市縁広場～今小前歩道橋 | 歩道が狭く、ガードレールもない。歩道も途切れ途切れである。雨の日など傘をさしての通行は危険。国道に沿って交差点が連続しており、右左折する車も多い。→歩道が途切れるたびに横断歩道を設置してほしい。歩道を広げる。ガードレールの設置。 | 100 | 横断歩道設置 | 今市警察署 | 道路構造上横断歩道の設置は困難なため、 立哨指導にて対応をお願いします。 | 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
[7 empty] | 道路拡張 ガードレール設置 | 日光土木事務所 | 歩道がない通学路を優先して整備しているため、歩道がある箇所については、現時点において歩道の拡幅は困難です。 立哨指導をお願いします。
| 12 | 15 | 市道今1004 | 今市小学校東門から文化会館方面に向かう道（道路改修予定か） | ①道幅が狭く、見通しが悪い。草や木の枝が生い茂っている。不審者の心配もあり、以前から保護者は心配している。通行する車も多い。→草刈りや枝の伐採。道路の拡張。 ②東門を出るところは車の出入口でもあり、登下校の際、児童は安全確認をしている。大変危険だが、ここしかない。→門の路面に最徐行と標示していただくとありがたい。 | 22 | 樹木伐採 道路拡張 路面標示 | 建設課 | ①現在、歩道整備を含む道路拡幅に向けて調査を進めており、またH28年度事業着手できるよう国に要望しています。 ②道路拡幅工事に併せて、横断歩道の増設、区画線設置（外側線）、T字路の路面表示設置を予定しています。 | 建設課 | 道路拡幅 歩道整備 | R01完了
今市小学校 | 13 | 16 | 市道今33074 | 東武日光線上今市駅付近の第455号踏切からの下り坂 | 道幅が狭い。登校時、車の通行が多い。中には徐行せず通行する車もあり、危険。→歩道の路面標示（できればカラー舗装）。通学路注意の路面標示。 | 20 | 路面標示 カラー舗装 | 維持管理課 | 「通学路注意」の路面標示を実施します。 | 維持管理課 | 路面表示 （通学路注意） | 対応済
| 14 |  | 主要地方道今市氏家線 | 下今市駅から国道119号までの間 | 道幅が狭く、電柱等により見通しが悪い。朝夕の登校・下校時間は通行する車も多い。 →歩道の設置 |  | 歩道設置 | 日光土木事務所 | 現在道路拡幅事業の中で電線類地中化と併せ歩道の整備を進めています。 | 整備部 整備第二課 | 歩道整備 | 事業実施中
| 15 |  | 主要地方道宇都宮今市線 | 平ケ崎地内(平ケ崎503付近～日光道交差) L=520ｍ | 幅員が狭く、歩道がないため歩行者が危険にさらされている。 （小学校から半径１ｋｍ圏内で歩道のない通学路） |  | 歩道設置 | 日光土木事務所 | 歩道整備事業を実施するため、地元と協議中です。 | 整備部 整備第二課 | 歩道整備 | 調整中
| 16 |  | 一般国道119号 | 日光市住吉町 春日町交差点～小倉町交差点 | 電柱等により歩道が狭く、朝夕の登校・下校時間は通行する自転車も多い。 →歩道の拡幅、電線地中化 |  | 歩道拡幅 | 日光土木事務所 | 現在道路拡幅事業の中で電線類地中化と併せ歩道の拡幅を進めています。 | 整備部 整備第二課 | 歩道拡幅 | 事業実施中
今市第二小学校 | 1 | 1 | 一般県道栗山今市線 | 一般県道栗山今市線（明静寺～日光聖苑方面） | 歩道に移動するための横断歩道を設置してほしい。 | 18 | 横断歩道設置 | 今市警察署 | 待機場所がない等横断歩道を設置するには困難な場所であるため、立哨指導にて対応をお願いします。 | 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
| 2 | 3 | 一般国道121号（旧道） | 一般国道121号（旧道） （伴自動車工業所～日光自動車教習所付近） | 歩行者の安全確保のためにガードレールを設置してほしい。 | 9 | ガードレール設置 | 日光土木事務所 | 車道及び路肩が狭く、ガードレールを設置するスペースが確保できないため、設置は困難です。 立哨指導をお願いします。 | 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
| 3 | 4 | 県道247号 | 県道247号（材木町バス停付近） | 安全に横断するために，信号機を設置してほしい。 | 70 | 信号機設置 | 今市警察署 | 本箇所は信号機設置基準を満たしていないため、信号機は設置できない状況です。立哨指導にて安全対策をお願いします。 | 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
| 4 | 5 | 一般国道461号 | 一般国道461号 （大谷向からベイシア間の一般国道461号） | 路側帯が狭い。 歩道かガードレールを設置してほしい。 道路拡幅は難しいと思うので、ラバーポールや路面標示等を設置できないか。 | 49 | ラバーポール設置 路面標示 | 日光土木事務所 | 当路線は平成28年3月に日光市へ移管予定であり、対策の実施については日光市と協議を要します。 | 保全部 保全第二課 | 安全対策 | 経過観察
| 5 | 6 | 市道今2066号 市道大谷向～豊田線 | 今2066号 市道大谷向～豊田線 （若林通り） | 道路が狭い。 道路拡幅及び歩道を整備してほしい。すぐに道路拡幅は難しいと思うので、ラバーポールや路面標示等を設置できないか。 | 15 | ラバーポール設置 路面標示 道路拡幅・歩道整備 | 維持管理課 建設課 | 通学路注意の路面表示は複数箇所設置済みです。 道路拡幅、歩道整備には時間を要するため,道路拡幅、歩道整備完了までは通学路の変更をご検討いただくとともに、立哨指導をお願いします。 | 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
今市第三小学校 | 1 | 2 | 市道今33124 | カンセキ方面から日光街道の旧道に出る道路 | 外側線と速度を表す表示等の線が薄くなり，ほとんど見えなくなっている。道幅が狭い上に通行量も多く，大勢の児童が歩行するので，歩道を設置するか，外側線等を引き直して児童が歩く場所を確保してほしい。 | 110 | 歩道設置 | 建設課 | 歩道設置は困難なため、維持管理課にて区画線設置（引き直し）を実施します。 | 維持管理課 | 区画線設置 （外側線） | 対応済
[7 empty] | 区画線設置（外側線） | 維持管理課 | 区画線設置（引き直し）を実施します。
| 2 | 3 | 市道今33290号 | セブンイレブン今市本町店から千本木踏切に至る通り（今33290号） | 車道が狭く交通量が多い。歩道と車道の区別がなく危険である。３年前に区画線を設置してもらったが，その線が薄くなってしまっているので，区画線が途切れている所は引き直してほしい。 | 42 | 区画線補修 | 維持管理課 | 区画線設置（引き直し）を実施します。 | 維持管理課 | 区画線設置 （外側線） | 対応済
落合東小学校 | 1 | 1 | 主要地方道 宇都宮・今市線 | 主要地方道 宇都宮・今市線（文挾～岩崎） | 歩道と車道との境がひくく、車が飛び込む恐れがある。ｶﾞｰﾄﾞレールを設置して欲しい。 | 22 | ガードレール設置 | 日光土木事務所 | 歩道と車道との段差については、道路構造の設置基準どおりに整備されており、現時点において対策は困難な状況です。児童への安全指導及び定期的な立哨指導の実施をお願いします。 | 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
| 2 | 3 | 市道文挟宿東2号線 | 市道文挟宿東2号線（下板橋村通路踏切東） 日光市文挟町2020-3付近丁字路 | 横断が危険。信号機無し。横断歩道あり。注意喚起標識等の対策をお願いしたい。 | 53 | 路面標示 | 維持管理課 | 「通学路注意」の路面標示を実施します。 | 維持管理課 | 路面表示 （通学路注意） | 対応済
| 3 | 4 | 市道文挟宿東2号線、主要地方道宇都宮今市線 | 市道文挟宿東2号線（落合学童となり丁字路（主要地方道宇都宮今市線接続部）） 日光市文挟町32付近 | 横断が危険。信号機なし。横断歩道あり。注意喚起標識等の対策をお願いしたい。 | 25 | 安全対策 | 日光土木事務所 | 看板の設置やラバーポールの設置を検討しましたが、設置することにより運転者が視覚的に歩行者を確認しにくくなってしまうことや、運転者の注意が散漫されてしまう恐れがあるため、学校において立哨指導により対応をお願いします。 | 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
[7 empty] | 路面標示 | 維持管理課 | 横断歩道や看板・路面表示により注意喚起はされているので、今後も学校において、児童への安全指導及び定期的な立哨指導の実施をお願いします。 | 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
| 4 | 5 | 一般国道121号 | 国道121号例幣使街道文挾交差点付近 | 歩道が狭く、別ルートの開発を計画していただいているが、時間がかかるので、それまでの間、標識等で注意喚起をして欲しい。 | ６６名 | 標識等設置または 路面標示 | 日光土木事務所 | 減速を促す車道への路面表示や、歩道と車道との境を明確にするポールを設置するなど、現時点で対策は実施しています。 現在東側に歩道を整備するための用地買収を行っていますので、完成まで立哨指導をお願いします。 | 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
[8 empty] | 今市警察署 | 安全対策として注意喚起の看板を設置します。 | 今市警察署 | 看板設置 | 調整中
| 5 | 6 | 市道今1018号 | 落合学童踏切の東側 | 横断歩道を設置していただいたが、消えてきているので、補修をして欲しい。 | 12 | 横断歩道補修 | 今市警察署 | 横断歩道の引き直しを実施します。 | 今市警察署 | 横断歩道補修 | 調整中
| 6 | 7 | 市道今1018号、2048号 | 板橋地区点滅信号 | 横断歩道あり。急いでいる車が多く、交通量も増加している。歩行者専用押しボタン信号の設置か注意喚起の標識等の対策をお願いしたい。 | 21 | 信号機設置 路面標示 | 今市警察署 | 全国的に一灯式の点滅信号は将来的に撤去する方向になっていますが、板橋地区の点滅信号を今後撤去する場合には、一時停止の規制等により安全対策を検討する予定です。当面は立哨指導をお願いします。 | 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
落合東小学校 | 7 |  | 主要地方道宇都宮今市線 | 小倉地内（空橋）～小代地内（東武線） | 小学校から半径１ｋｍ圏内で歩道のない通学路 | 歩道設置 | 歩道設置 | 日光土木事務所 | 現在、空橋付近から歩道整備を実施しています。 | 整備部 整備第二課 | 歩道整備 | 事業実施中
| 8 |  | 一般県道小来川文挟石那田線 | 手岡地内（手岡公民館）～手岡1349-37付近 | 小学校から半径１ｋｍ圏内で歩道のない通学路 | 歩道設置 | 歩道設置 | 日光土木事務所 | 現在、歩道整備を実施するため、用地買収と一部工事に着手しました。 | 整備部 整備第二課 | 歩道整備 | 事業実施中
落合西小学校 | 1 |  | 主要地方道宇都宮今市線 | 長畑2584付近～長畑2070付近 | 小学校から半径１ｋｍ圏内で歩道のない通学路 | 歩道設置 | 歩道設置 | 日光土木事務所 | 歩道整備実施済です。 | 整備部 整備第二課 | 対策済 | H27.4完了
小百小学校 | 1 | 2 | 市道今1026号市道栗原～高百線 | 今1026号市道栗原～高百線 小百531付近 小学校前側市道 | 横断歩道の白線が薄いので、引き直しをお願いしたい。 朝夕の通勤時スピードを出して通行する車両が多く危険なので、路面に「スピード落とせ」の表示をお願いしたい。 | 14 | 横断歩道補修 | 今市警察署 | 横断歩道の引き直しについては経過観察により行いますが、現在の白線の状態での引き直しはできない状態です。 注意喚起の看板を設置することにより安全対策を実施します。 | 今市警察署 | 看板設置 | 対応済
[7 empty] | 路面標示 | 維持管理課 | 当該路線については舗装補修工事の計画があり、同工事時に区画線・横断歩道・速度規制表示について引きなおすこととなっています。当面は学校において、児童への安全指導及び定期的な立哨指導の実施をお願いします。 | 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
| 2 |  | 一般県道栗山今市線 | 小百地内(比良平橋)～小百地内(石見橋) | 小学校から半径１ｋｍ圏内で歩道のない通学路 | 歩道設置 | 歩道設置 | 日光土木事務所 | 歩道整備実施済です。 | 整備部 整備第二課 | 対策済 | H27.9完了
大沢小学校 | 1 | 1 | 市道今36124号 | 松尾神社東側Ｙ字路 | スピードを出している車があり危険であり、停止線や標識がほしい。 | 100 | 停止指導線等設置 | 維持管理課 | 停止指導線を設置済みです。 | 維持管理課 | 区画線設置 （停止指導線） | 対応済
| 2 | 2 | 市道今46128号 | 県道下野大沢停車場線、八日市東バス停前 | 停止線がないので、児童が通学している所に車が出てきて危険である。停止線か標識が欲しい。 | 9 | 停止指導線等設置 | 維持管理課 | 停止指導線を設置済みです。 | 維持管理課 | 区画線設置 （停止指導線） | 対応済
| 3 | 3 | 認定外道路 | サンユー裏の小松原学童に入る横道 | 車が抜け道で通るので、一時停止の標識が欲しい。 | 92 | 標識設置 | 今市警察署 | 私道の上、道が狭く標識設置は困難であるため、「とまれ」の看板を設置することにより安全対策を行います。 | 今市警察署 | 看板設置 | 対応済
| 4 | 4 | 市道今46140号 | 八日市「ちこの店」前の道路 | スピードを出している車があり危険であり、標識がほしい。 | 13 | 標識設置もしくは 路面標示 | 維持管理課 | 「通学路注意」の路面標示を実施します。 | 維持管理課 | 路面表示 （通学路注意） | 対応済
| 5 | 5 | 一般国道119号 | 大沢交差点 | 歩道が狭く、すれ違いが困難で危険であるため歩道を広げて欲しい。 |  | 歩道拡幅 | 日光土木事務所 | 現在交差点の改良と併せ交差点影響範囲の歩道整備を計画するため、調査を進めています。 | 整備部 整備第二課 | 歩道整備 | 事業実施中
大室小学校 | 1 | 3 | 一般県道大桑大沢線 | 針貝バス停前の道路 （一般県道大桑大沢線） | 交通量が多く横断しにくい。横断歩道のラインも消えているところがある。歩道もないので、横断歩道の補修も含め安全対策が必要である。 | 6 | 横断歩道補修 | 今市警察署 | 横断歩道については引き直し済です。 | 今市警察署 | 横断歩道補修 | 実施済
[7 empty] | 安全対策 | 日光土木事務所 | 東側には歩道が整備されているため、対策は困難です。 | 保全部 保全第二課 | 安全対策 | 経過観察
| 2 | 4 | 市道今36156号 | 県道大桑大沢線から薄井沢に向かう道路 （今36156号線） | 道幅が狭く、カーブしていて見通しが悪く、周りが山林で薄暗い。道路の拡張は難しいと思われるが看板やカーブミラー等安全対策がほしい。 | 2 | 看板設置、カーブミラー設置等の安全対策 | 維持管理課 | 「通学路注意」の路面標示を実施します。 | 維持管理課 | 路面表示 （通学路注意） | 対応済
| 3 | 5 | 市道今36183号 | 大室学道バス停から学校までの道路 （今36183号線） | 道幅が狭いところが数箇所ある。歩道はあるが表示（グリーンベルト）等の安全対策がほしい。 | 95 | グリーンベルト要望等の安全対策 | 維持管理課 | 「通学路注意」の路面標示を実施します。 | 維持管理課 | 路面表示 （通学路注意） | 対応済
猪倉小学校 | 1 | 4 | 県道大沢宇都宮線 | 猪倉971－1付近横断道路 （県道大沢宇都宮線） | 横断歩道の白線が薄くなっているためラインを引いてほしい。 | 15 | 横断歩道補修 | 今市警察署 | 横断歩道の引き直しについては経過観察により行いますが、現在の白線の状態での引き直しはできない状態です。当面は立哨指導で対応をお願いします。 | 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
小林小学校 | 1 | 1 | 主要地方道今市氏家線 | 塩野室交差点近くの歩道 （主要地方道今市氏家線） | 道幅の割に交通量が多く、緩いカーブになっている。今年度死亡事故も起こっており、カーブを曲がりきれず歩道に車が飛び込む危険がある。歩道沿いにガードレールを設置するとともに、歩道を拡幅して欲しい。 | 18 | ガードレール設置 歩道整備・拡幅 | 日光土木事務所 | ガードレールの設置のみでは歩道の幅員をより狭めてしまうため、拡幅を伴わない設置は困難です。 歩道整備及び拡幅には時間を要するため、当面は立哨指導で対応をお願いします。 | 学校教育課 日土整備第二課 | 立哨指導 歩道整備 | 適宜対応 事業実施中
| 2 | 2 | 主要地方道今市氏家線 | 小林地区田圃沿いの歩道 （主要地方道今市氏家線） | 歩道のそばに田圃があり、落差が１．５メートル以上ある。今年度児童が１名田圃に転落した。転落防止の柵を設置して欲しい。 | 14 | 防護柵設置 | 日光土木事務所 | 現地調査の結果、高低差は1.2mであり、下段も田んぼであるため特段の危険性は低いが、側溝の端を認識できるようポストコーンを設置します。 | 保全部 保全第二課 | 視線誘導標（ポストコーン）設置 | H28.3.8設置済
| 3 | 3 | 県道小林逆面線・主要地方道今市氏家線 | 小林橋南交差点 （県道小林逆面線・主要地方道今市氏家線） | 車用信号及び横断歩道はあるが歩行者用信号機がないため、児童は車用信号を見て横断する。危険であるため、歩行者用信号を設置して欲しい。 | 10 | 信号機設置 | 今市警察署 | 信号機設置については警察本部へ要望します。 当面は立哨指導で対応をお願いします。 | 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
| 4 | 4 | 一般県道今市氏家線 | 日光市矢野口 （日光地区広域農道から新渡橋まで） | 道幅が狭いがスピードを出して走行する車が多く、歩道もないためバスを待つ児童やバス停まで路肩を歩く児童にとって危険である。歩道を設置して欲しい。 | 歩道設置 | 歩道設置 | 日光土木事務所 | 現在歩道整備工事の実施に向けて調査を進めています。 | 整備部 整備第二課 | 事業推進 | 事業実施中
日光小学校 | 1 | 1 | 一般国道119号 | 日光市御幸町 | 歩道が電柱等で狭く、すれ違いが困難で段差も危険であるため、歩道の拡幅をして欲しい。 |  | 歩道拡幅 | 日光土木事務所 | 現在電線類地中化と併せ歩道整備を実施するため、用地補償を進めています。 | 整備部 整備第一課 | 事業推進 | 事業実施中
清滝小学校 | 1 | 1 | 市道日32033号 | 小学校入口設置歩道橋 | 歩道橋通路路面に盛り上がりがあり、児童がつまづくと危険 | 約５名 | 歩道橋路面補修 | 日光総合支所 産業建設課 | 歩道橋路面通路の補修を行います。 | 日光総合支所 産業建設課 | 歩道橋路面補修 | 実施済
野口小学校 | 1 | 1 | 市道日14145号 | 野口地区から和泉地区までの道路 （市道 日１４１４５ 号 和泉街道） | 外側線や停止線が薄くなったり、消えていたり、なかったりして、車道と歩道の区別がつきにくい。 引き直してほしい。 | 16 | 区画線等補修 | 日光総合支所 産業建設課 | 現場確認のうえ、外側線について区画線設置（引き直し）を実施します。 | 日光総合支所 産業建設課 | 区画線設置 （外側線） | 調整中
小来川小学校 | 1 | 1 | 市道日5052号線 | 中小来川 校門付近 | 道幅が狭く歩道が無い。スクールバスも通過するが交換困難で危険。 道幅を広げ、歩道の設置をお願いしたい。 | 13 | 道路拡幅 歩道設置 | 建設課 | 歩道の設置は困難なため、学校において、児童への安全指導及び定期的な立哨指導の実施をお願いします。 | 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
| 2 | 2 | 市道日5057号線 | 宮小来川中小来川 郵便局近くT字路から学校までの通学路 市道日35057号線 | 道幅が狭く歩道が無い。普通車の交換困難で危険。 歩道の設置をお願いしたい。 | 8 | 歩道設置 | 建設課 | 歩道の設置は困難なため、学校において、児童への安全指導及び定期的な立哨指導の実施をお願いします。 | 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
| 3 | 3 | 一般県道小来川文挟石那田線 | 中小来川森崎 黒川神社付近のY字路 小来川文挟石那田線 | 通学路が狭く、車両の交互通行ができないような狭い道路で歩道が無い。歩道の設置をお願いしたい。 | 5 | 歩道設置 | 日光土木事務所 | 歩道の拡幅に当たっては沿道に神社及び民家があるため、詳細な調査・設計が必要となります。地元意見も含めて調整していただき、地元要望がまとまり次第、調査費を要望します。 当面は児童への安全指導及び定期的な立哨指導の実施をお願いします。 | 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
| 4 |  | 主要地方道鹿沼日光線 | 日光市東小来川1008付近～東小来川1226付近 L=700ｍ | 幅員が狭いため車両のすれ違いが困難な箇所であり、路肩を歩く児童が危険にさらされている。道路の拡幅をお願いしたい。 （小学校から半径２ｋｍ圏内で歩道のない通学路） | 道路拡幅 | 道路拡幅 | 日光土木事務所 | 事業実施に向け調査を進めています。 | 整備部 整備第一課 | 事業推進 | 事業実施中
鬼怒川小学校 | 1 | 1 | 一般国道121号 | つつじヶ丘の国道121号の道路 （東武鉄道鬼怒川線沿線） | 道路の道幅が狭く、交通量が多い。また、車もスピードを出しているので危険である。ガードレールあるいは、通学路の看板がほしい。 | 13 | 看板設置 | 今市警察署 | 注意喚起の看板を設置します。 | 今市警察署 | 看板設置 | 設置済
[7 empty] | ガードレール設置 | 日光土木事務所 | 児童が通行する区間において、グリーンベルトを設置し、車道と歩道とを視覚的に明確にします。 | 保全部 保全第二課 | グリーンベルト設置 | 調整中
下原小学校 | 1 | 1 | 一般国道121号 | 国道121号から、東武電車小佐越駅前の踏切へ向かう交通信号機のある交差点入り口 | 信号機を渡って踏切に向かう歩道の入り口付近が非常に狭い上、電柱等により見通しがきかず、時折、営業の車両による駐停車によって、児童の登下校に差し障りが出ている。 | 45 | 路面標示 区画線設置 看板設置 | 日光土木事務所 | 道路照明は移設を行います。また、交差点部については、ポストコーンを設置し、歩道と車道との境を明確にします。 | 保全部 保全第二課 | 視線誘導標（ポストコーン）設置 | H28.1.27 設置済
| 2 | 3 | 市道藤1002号 | 万年橋を含め、そこに至る道路 | 万年橋を含めてそこに至る道路に歩行者用の明確な路側帯表示が欲しい。全体的に道路が狭いので車の運転者に対する注意喚起を促すため。 | 5 | 区画線設置 | 藤原総合支所 産業建設課 | 当該路線については舗装補修工事の計画があるため、同工事時に区画線設置を実施します。 | 維持管理課 | 区画線設置 （外側線） | 対応済
| 3 |  | 一般国道121号 | 大原地内(下の原跨線橋)～高徳956付近 | 小学校から半径１ｋｍ圏内で歩道のない通学路 |  | 歩道設置 | 日光土木事務所 | 現在下の原跨線橋付近から歩道整備を実施しています。 | 整備部 整備第二課 | 歩道整備 | 事業実施中
三依小学校 | 1 | 1 | 該当なし
栗山小学校 | 1 | 1 | 該当なし
湯西川小学校 | 1 | 1 | 一般県道黒部西川線 | 花と華寮前～伴久マンション前の道路 (県道黒部西川線) | 児童・生徒が登下校する側の道路が全体的に下がっており水たまりができてしまうため、補修工事をしてほしい。 | 9 | 路面補修 | 日光土木事務所 | 歩道整備事業を実施しており、歩道整備工事に併せ舗装高さを修正します。 | 整備部 整備第一課 | 道路改良工事 | 事業実施中
足尾小学校 | 1 | 2 | 一般国道122号 | 一般国道122号（神子内バス停付近 他） | 児童の道路沿いが乗車場所になっているが、高速で走る車が多い。通学路注意の表示等児童がいることを知らせる看板を設置してほしい。 | 13 | 看板設置 | 日光警察署 | 「通学路注意」の看板を設置します。 | 日光警察署 | 看板設置 | 調整中
[7 empty] | 路面標示等安全対策 | 日光土木事務所 | 乗降位置を変更していただくのが最も安全であるため、乗降位置の移動をお願いします。 | 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
| 2 | 3 | 一般県道中宮祠足尾線 | 一般県道中宮祠足尾線（田元橋バス停付近） | 乗車場所が狭いカーブの先で見通しが悪く道路際で危険である。通学路注意の表示等児童がいることを知らせる看板を設置してほしい。 | 2 | 看板設置 | 日光警察署 | 道路構造上看板を設置すると更に車道が狭くなり危険性が増すと思われるため、スクールバス乗降場所変更の検討および立哨指導をお願いします。 | 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
[7 empty] | 路面標示等安全対策 | 日光土木事務所 | 乗降位置を変更していただくのが最も安全であるため、乗降位置の移動をお願いします。
[8 empty] | 足尾総合支所 産業建設課 | 学校において、児童への安全指導及び定期的な立哨指導の実施をお願いします。