## 通学路危険箇所対策一覧
通し番号 | 学校名 | 危険 箇所 番号 | 路線名 | 通学路の危険・要注意箇所 | 通学路の状況・危険箇所等の内容及び要望 | 要望内容 | 主体部署 | 対策内容 | 対応部署 | 対応内容 | 進捗状況
1 | 今市小学校 | 1 | 市道今５３４３８ | 県道248号線、T＆Tガーデニングセンター(現在閉店)脇道 | 道幅がとても狭い。また、道の下は用水路で水流は速く、周辺には草が茂っているが、柵等も設置されていないため、児童の落下等の危険が大きい。柵、ポール等の設置を要望したい。 | ポールの設置 | 日光市 維持管理課 | ポストコーンを設置しました。 | 日光市 維持管理課 | ポストコーン設置 | 実施済
2 |  | 2 | 市道今３３０６６ | 県道248号線、T＆Tガーデニングセンター(現在閉店)脇道から入った変則十字路 | 道幅が狭く、道路標識やカーブミラー等も見づらい。また、児童の通学時間に多くの車が走行する。横断歩道の設置及び路面標示(区分線)の引き直しを要望したい。 | 横断歩道の設置 | 今市警察署 | 変形の交差点である為、横断歩道の設置は難しいです。立哨指導等での対応をお願いします。 | 日光市 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
3 | [5 empty] | 路面標示(区分線) | 日光市 維持管理課 | 外側線や停止指導線の引き直しを実施しました。 | 日光市 維持管理課 | 区画線設置 | 実施済
4 |  | 3 | 市道今３３０８４ | 会津西街道(121号)、酒石屋商店と瀬川アンダーの間の道路 | 道幅がとても狭い。空き家が点在するため、不審者等が潜伏する等の危険がある。空き家の解体を要望する。保護者からの要望もある。 | 空家の撤去 | 日光市 生活安全課 | 空家等は民法による私有財産であるため、原則として所有者等が責任をもって適切な管理を行うものになります。そのため建物の解体撤去も所有者等に対応していただくことになります。 | 日光市 学校教育課 | 注意喚起 | 適宜対応
5 |  | 4 | 野口石橋～平ヶ崎線 | 平ヶ崎側(和泉42番地)から和泉側(和泉305)の歩道未整備区間 (野口石橋～平ヶ崎線) | 要望区間の前後は道路改良工事により歩道が整備されているが、今回要望する約500mの区間は歩道がなく、登下校する児童が車両を避けるように道路側を通行している。歩道未整備区間の歩道整備を要望したい。 | 歩道整備 | 日光市 建設課 | 本路線は日光側の道路拡幅事業を進めており、平成31年完成予定となっております。今回要望区間については、現在進めている事業が完了後、調査を進めてまいります。 | 日光市 建設課 | 歩道整備 | 適宜対応
6 | 今市第二小学校 | 1 | 国道121号 | 杉並木 国道１２１号と３５２号の旧道 | 「通学路」標識を設置してほしい。 | 標識設置 | 栃木県 日光土木事務所 | 設置を検討しています。 | 栃木県 日光土木事務所 保全第二課 | 標識設置 | 実施済
7 |  | 2 | 国道121号 | 杉並木 国道１２１号と３５３号の旧道 | 並木内は、ガードレール等設置が困難。路側帯はあるが、杉の枝や葉が落ちてたまると白線から出てしまうことがあり掃除してほしい。 | 伐採・除草 | 栃木県 日光土木事務所 | 落葉・落枝が著しい場合には清掃を行っているが、長い区間において白線までたまっている場合には土木事務所に連絡をお願いします。 | 栃木県 日光土木事務所 保全第二課 | 日常管理にて対応 | 適宜対応
8 |  | 3 | 国道461号 | 大谷向駅踏切付近の道路 （国道４６１号） | スピードを出す車が多いので、片側にガードレールを設置してほしい。 | ガードレール設置 | 日光市 維持管理課 | 道路幅員・路肩が狭く、ガードレール設置は困難であるため、路面表示２箇所（通学路注意）の設置及び路肩の土砂撤去を行い、注意喚起と児童の歩くスペースの確保をしました。 | 日光市 維持管理課 | 路面表示 路肩清掃 | 実施済
9 |  | 4 | 県道日光今市線 | 材木町交差点付近 一般県道日光今市線 (割烹味里脇) | 停車しているトラックで見通しが悪いので、ミラーを設置してほしい。 | カーブミラー設置 | 日光市 維持管理課 | カーブミラーは既に設置されており、角度も適切です。 トラックは道路にはみ出している等はなく、民地内に駐車されています。 立哨での指導をお願いします。 | 日光市 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
10 | 今市第三小学校 | 1 | 主要地方道今市氏家線 | 団地前・今中前のバス停付近 | 歩道が狭く、交通量が多い。歩道を整備してほしい。 | 歩道整備 | 栃木県 日光土木事務所 | 北側に歩道が設置されており、南側の歩道設置について引き続き検討していきます。 また、バス停の局部的な拡幅については、公図等を調査したところ、付近に青地白地等がないため実現性は低いです。 | 栃木県 日光土木事務所 整備第二課 | 道路北側の連続性確保のため事業中です、南側の歩道設置について検討します。 | 調整中
11 |  | 2 | 市道今２０３０ | 東原中学校付近の踏切近くの歩行者通路 | 冬に凍結して滑りやすい。滑り止めを設置してほしい。 | 滑り止めの設置 | 日光市 生活安全課 | 当該歩行者通路は、平成28年12月に自治会まちづくり要望において、落下防止や雨天及び冬期間の安全対策が要望され、滑り止めの設置も検討しましたが、有効な工法がなかったため、手すりを設置したところであります。今回要望の対策としましては、すでに実施している交通指導員による凍結防止剤の散布にて対応します。 | 日光市 生活安全課 | 交通指導員依頼 | 実施済
12 | 南原小学校 | 1 | 市道今５３１２０ | 南原コミュニティから少し北、お墓のある斜めの道 | 細い道なのに車がよく通り、スピードを出すので、「学童が通る」などの安全運転を呼びかける看板の設置をしてほしい。 | 看板設置(学童注意) | 今市警察署 （安協） | 引き続き、立哨での指導をお願いします。 | 日光市 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
13 |  | 2 | 市道今２０４０ | 踏切の東側、大きな交差点 | 車通りが激しく、スピードを出して曲がる車などもあるので、「スピード注意」など安全運転を呼びかける看板を設置してほしい。また、歩行者用の信号がないところがあるので設置してほしい。 | 看板設置 (スピード注意) | 今市警察署 （安協） | 引き続き、立哨での指導をお願いします。 | 日光市 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
14 | [5 empty] | 信号機の設置 | 今市警察署 | 本年度、新規のものに更新予定です。歩行者用の灯器も増設予定です。 | 今市警察署 | 信号機更新 歩行者用灯器増設 | 実施済
15 |  | 3 | 市道今２０４０ | 土沢のセブンイレブンから学校へ向かう道 | 登下校時、車通りが激しく、スピードも出しているので、手押しの信号機や「学童横断」などの看板がほしい。 | 信号機の設置 | 今市警察署 | 設置基準を満たさないため、新規での設置は出来ません。引き続き、立哨指導等での対応をお願いします。 | 日光市 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
16 | [5 empty] | 看板設置 (学童横断注意) | 今市警察署 （安協） | 引き続き、立哨での指導をお願いします。 | 日光市 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
17 |  | 4 | 市道今１０１３ | 大沢駅前交差点 | 信号をぎりぎりで通る車が多い。注意喚起のための看板などがほしい。 | 看板設置(スピード注意) | 今市警察署 （安協） | 引き続き、立哨での指導をお願いします。 | 日光市 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
18 |  | 5 | 国道１２１号 | 板橋、セブンイレブンツルハドラックのある交差点 | 車通りが激しい。横断歩道が薄くなっているので、引き直してほしい。 | 横断歩道修繕 | 今市警察署 | 横断歩道の修繕を予定しています。 | 今市警察署 | 横断歩道の更新 | 実施済
19 |  | 6 | 市道今４３２０３ | ミニストップから大沢駅前交番へ向かう道 | 狭い道にもかかわらず、スピードを出して通る車が多いので、安全運動を呼びかける看板などの設置をしてほしい。 | 看板設置(スピード注意) | 今市警察署 （安協） | 引き続き、立哨での指導をお願いします。 | 日光市 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
20 |  | 7 | 市道今４３５５２ | 杉の沢地区 福田商店前通りより学校に向けた路地 | 通学路である階段下通路が大雨時に用水路の水位が増え歩行困難となるので、用水路の整備をしてほしい。 | 道路整備 | 日光市 維持管理課 | 通学路部分において用水の溢水を防ぐための改修工事を実施します。 | 日光市 維持管理課 | 用水路改修 | 実施予定
21 | 落合東小学校 | 1 | なし (みどり野パークランド) | 手岡の今市ホーム，下の内橋の東側，市道の南側住宅地 | 昼間でも薄暗く，不審者出没の恐れあり。不審者注意の看板は設置してある。さらに，外灯を設置してほしい。 | 防犯灯の設置 | 日光市 生活安全課 | 防犯灯は、自治会や地域の防犯協会からの要望により設置していますので、関係自治会等にご相談ください。 | 日光市 学校教育課 | 注意喚起 | 適宜対応
22 |  | 2 | 市道今２０４８ | 板橋の点滅信号の交差点までの坂道 | 通学路注意の看板があるが汚れている。また，くだり坂で歩道がなく危険である。看板の洗浄と歩道のラインの延長等，車への注意喚起等をしてほしい。 | 看板の移動洗浄・更新 | 今市警察署 （安協） | 看板を洗浄し、より目立つ場所へ移設します。 | 今市警察署 | 看板の洗浄、移設 | 実施済
23 | [5 empty] | 歩道延長 | 日光市 建設課 | 今年度は用地買収を行っており、歩道整備を含む道路拡幅工事を平成31平度から予定しております。平成33年完成を目指し、対応してまいります。 | 日光市 建設課 | 歩道整備 | 実施中
24 | [5 empty] | 注意喚起 | 日光市 維持管理課 | 建設課により道路改良事業中です。 | - | - | 実施中
25 |  | 3 | なし (文挟中原分譲地) | 文挟分譲地南側 | 森が深く、道の起伏が激しく，見通しも悪いので，不審者出没の危険性あり。木の伐採や不審者対策の看板の設置等をお願いしたい。 | 伐採・除草 | 日光市 維持管理課 | 認定外道路の除草は行っておりません。 | 日光市 学校教育課 | 注意喚起 | 適宜対応
26 | [5 empty] | 看板設置(不審者注意) | 日光市 生活安全課 | 地元自治会や地域の防犯協会にご相談ください。 | 日光市 生活安全課 | 注意喚起 | 適宜対応
27 |  | 4 | 市道今３４１５１ | 小倉の十字路 | 車がスピードを出して通過する恐れあり。車への注意喚起を促すために，看板の移動をお願いしたい。 | 看板の移動 | 今市警察署 （安協） | 看板を移動させることは支障ないと思われます。学校側での対応をお願いします。 | 日光市 学校教育課 | 看板の移設 | 実施予定
28 |  | 5 | 市道今３４１５１ | 例幣使街道の文挟交差点の西側の小倉の道路 | 土砂崩れの恐れあり。落石防止の壁やネットの設置をお願いしたい。 | 落石対策 | 日光市 維持管理課 | 民地は所有者の責任で防災対策をする必要があります。 | 日光市 学校教育課 | 注意喚起 | 適宜対応
29 |  | 6 | 国道121号 | ＪＲ文挟駅付近の例幣使街道の歩道 | 折れそうな杉の枝が歩道の真上にあり，危険である。 枝の剪定等をお願いしたい。 | 伐採・除草 | 栃木県 日光土木事務所 | 対象の杉は東照宮が管理するものではないため、伐採します。 | 栃木県 日光土木事務所 保全第二課 | 伐採・除草 | 実施済
30 | 落合西小学校 | 1 | 市道今１０１６ | 例幣使街道から明神駅に向かう途中、右手に新しくできた道路とのT字路 | 明神のT字路、坂とカーブで見通しが悪いので、通学路の看板を設置し、スピードを出してくる車に注意を呼びかけてほしい。 | 看板設置(通学路注意) | 今市警察署 （安協） | 昨年度、安全協会落合支部で看板を設置済みです。 | 日光市 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
31 |  | 2 | 市道今１０１６ | 長畑地区（西沢方面） | 川（用水路）の側溝にふたをつけてほしい。 | 蓋設置 | 日光市 農林課 | 用水路は地元の用水組合等で管理しておりますので、地元用水組合にご相談ください。 用水組合で蓋を設置するのであれば、用水組合から市へご要望いただくことで、資材支給や補助事業などで支援をします。 | 日光市 学校教育課 | 小学校と地元用水組合で協議 | 適宜対応
32 |  | 3 | 市道今１０１４ | 明神、晃明荘付近の通学路 | ・晃明荘付近にあるカーブミラーの曲がり角近くに児童が通るためスピードを減速する注意看板がほしい。・晃明荘前の通学路が道幅が狭く児童が安心して歩けないため、縁石ブロック等をつけるなどしてほしい。 | 看板設置(スピード注意) | 今市警察署 （安協） | 引き続き、立哨での指導をお願いします。 | 日光市 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
33 | [5 empty] | 歩道（縁石ブロック）設置 | 日光市 建設課 | 平成29年度より、歩道整備を含む道路拡幅に向け事業着手しました。平成33年完成を目指し、対応してまいります。 | 日光市 建設課 | 道路拡幅 歩道整備 | 実施中
34 | 轟小学校 | 1 | 国道４６１号 | 一般国道４６１号線芹沼地区墓地付近の歩道 | 車道と墓地の石垣に挟まれた歩道部分が幅約８０ｃｍほどしかなく大変危険であるため、歩道の拡張かガードレール等の新設をしてほしい。 | 歩道拡張 | 栃木県 日光土木事務所 | 当該箇所は隣接地が墓地であり歩道の拡幅は困難であるため、ポストコーンの設置での対応とします。 | 栃木県 日光土木事務所 整備第二課 | 拡幅困難 ポストコーン設置 | 実施済
35 | [5 empty] | ガードレール設置 | 栃木県 日光土木事務所 | ガードレールを設置すると歩道幅員がより狭くなることから、ポストコーンを設置します。 | 栃木県 日光土木事務所 保全第二課 | ポストコーン設置 | 実施済
36 | 小百小学校 | 1 | 市道今１０２６ | 小百1933の石見の信号から小百2058-1八丹堂に向かう道路 | 通勤の車がよく通るが，道幅が狭く，歩道がない。 道路南側にグリーンベルトを設置してほしい。 | グリーンベルト設置 | 日光市 維持管理課 | 過去数度回答している通り、維持管理課によるグリーンベルトの設置は現在行っておりません。 注意喚起看板等が多く設置してある箇所です。今後も立哨指導にて対応をお願いします。 | 日光市 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
37 | 大沢小学校 | 1 | 市道今５６３８０ | 日光杉並木街道から大沢第二地区を通り水無に抜ける道路 | 登校時、車や自転車が多く通るので、児童が渡るための 横断歩道がほしい。 | 横断歩道の設置 | 今市警察署 | 変形の交差点であるため、横断歩道の設置は難しいです。立哨指導等での対応をお願いします。 | 日光市 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
38 |  | 2 | 市道今１０２４ | 大沢地区センター入口の横断歩道 | カーブしていて見通しが悪く、地区センター入口でもあり、交通量が多いので、横断歩道に信号機がほしい。 | 信号機の設置 | 今市警察署 | 設置基準を満たさないため、新規での設置はできません。引き続き、立哨指導等での対応をお願いします。 | 日光市 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
39 | 大室小学校 | 1 | 市道今４６５２１ | 入江歯科から奥に向かう道路 | 道路の左右に蓋のない側溝がある。 側溝に蓋をしていただきたい。 | 蓋設置 | 日光市 農林課 | 蓋が無いことで特に危険性が高いわけではなく、蓋の設置をすることでかえって清掃等の日常管理が困難になることが予想されるため、蓋の設置はしません。外側線を引き直し、歩くスペースを明確化しました。 | 日光市 維持管理課 | 区画線 | 実施済
40 |  | 2 | 市道今２０３９ | 大室小東から南に向かう道路 | 道幅が狭く、草木が生い茂り見通しが悪いので定期的に草刈りをしてほしい。また、用水路に蓋が無いので、用水路に蓋をしてほしい。 | 伐採・除草 | 日光市 維持管理課 | 道路の除草作業は、地元の道路愛護作業として実施することをお願いしています。 | 日光市 学校教育課 | 注意喚起 | 適宜対応
41 | [5 empty] | 蓋設置 | 日光市 農林課 | 未整備の為蓋を設置するには水路整備を行う必要があります。このためガードレール等蓋設置以外の方法での対応を検討した方が良いと思われます。どうしても蓋の設置を要望する場合は、用水を管理している地元用水組合にご相談ください。用水組合で整備を実施するのであれば市で支援いたします。 | 日光市 学校教育課 | 小学校と地元用水組合で協議 | 適宜対応
42 | 猪倉小学校 | 1 | 市道今２０４２ | 県道22号線から日光宇都宮有料道路の下をくぐった道路 | 道幅が狭く、両側に樹木が茂って暗いうえに，降雨後水がたまりやすく歩きにくいので，路面補修をしてほしい。 | 路面補修 | 日光市 維持管理課 | 路線の東側から順に毎年舗装補修を実施しています。 | 日光市 維持管理課 | 路面補修 | 実施予定
43 |  | 2 | 市道今２０４２ | 県道22号線から日光宇都宮有料道路の下をくぐったところ | 「止まれ」の文字と，横断歩道の白線が薄くなっているので，引き直してほしい。 | 路面標示(止まれ) | 今市警察署 | 路線の東側から順に毎年舗装補修を実施しています。舗装補修の際に路面表示を更新します。 | 日光市 維持管理課 | 路面補修 | 実施予定
44 |  |  | 市道今２０４２ |  |  | 横断歩道の引き直し | 今市警察署 | 路線の東側から順に毎年舗装補修を実施しています。舗装補修の際に横断歩道の引き直しを実施します。 | 日光市 維持管理課 | 路面補修 | 実施予定
45 |  | 3 | 市道今４６０８５ | 新里街道 猪倉3094-4前横断歩道から 100ﾒｰﾄﾙ入ったところ | 川と地面の境が分かりにくく危険であるので，除草作業をし柵を設置してほしい。 | 伐採・除草 | 日光市 維持管理課 | 道路の除草作業は、地元の道路愛護作業として実施することをお願いしています。 | 日光市 学校教育課 | 注意喚起 | 適宜対応
46 | [5 empty] | 柵設置 | 日光市 維持管理課 | 道路と川の境にガードレールが設置してあります。 | 日光市 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
47 | 小林小学校 | 1 | 市道今４７１７５ | 小林小学校校庭入口 | カーブミラーがはがれているので修理してほしい。 | カーブミラーの修理 | 日光市 維持管理課 | 鏡面を新品に交換しました。 | 日光市 維持管理課 | カーブミラーの交換 | 実施済
48 |  | 2 | 市道今３７１５１ | 小林小学校校庭入口 | 上記カーブミラーの反対側にカーブミラーを設置してほしい。 | カーブミラーの設置 | 日光市 維持管理課 | 見通しは悪くないため、カーブミラーの設置は厳しいです。 立哨指導にて対応をお願いします。 | 日光市 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
49 |  | 3 | 市道今４７１７５ | 小林小学校校庭西入口 | カーブミラーを設置してほしい。 | カーブミラーの設置 | 日光市 維持管理課 | 見通しは悪くないため、カーブミラーの設置は厳しいです。 立哨指導にて対応をお願いします。 | 日光市 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
50 |  | 4 | 主要地方道今市氏家線 | 主要地方道今市氏家線 | 道路の「４０」の表示が薄れている。大変スピードを出す車も多く、注意喚起の為道路標示を上書きしてほしい。 | 路面標示(40km規制) | 今市警察署 | 路面標示を更新します。（４箇所） | 今市警察署 | 路面標示(40km規制)の更新 | 実施済
51 |  | 5 | 市道今１０１１ | 主要地方道今市氏家線の近く | 児童の背丈ほどの植栽が伸びていて車が来るのが見えない。不審者に関しても危惧されるため、伐採してほしい。 | 伐採・除草 | 日光市 維持管理課 | 伐採・除草実施しました。 | 日光市 維持管理課 | 伐採・除草 | 実施済
52 |  | 6 | 市道今４７１７５ | 小林小学校とJA小林の間の道路 | 学校前の道路標示が薄くて見えない。「学童注意」や「20」のように注意を促す表示をお願いしたい。 | 路面標示(学童注意・20km規制) | 日光市 維持管理課 | 路面表示の引き直しを実施しました。 | 日光市 維持管理課 | 路面標示 | 実施済
53 | 日光小学校 | 1 | 一般県道日光今市線 | 県道２４７号線日光小学校南側緑色の歩道橋 | 老朽化により，通行する面が荒れており、シートがめくれている箇所がある。補修工事をしてほしい。 | 歩道橋補修 | 日光市 維持管理課 | 破損部を補修します。 | 日光市 維持管理課 | 歩道橋補修 | 実施予定
54 |  | 2 | 一般県道日光今市線 | 県道２４７号線日光小学校西側赤茶色の歩道橋 | 老朽化により、歩道が荒れており、また滑り止めが外れている箇所もあり危険である。補修工事をしてほしい。 | 歩道橋補修 | 日光市 日光行政センター産業建設係 | 歩道コンクリート部の破損や階段すべり止めの破損部を補修します。 | 日光市 日光行政センター産業建設係 | 歩道橋補修 | 実施済
55 |  | 3 | 市道日３４０３７ | 日光体育館南東、相生街区公園の北西部の歩道 | 歩道の中央に電柱が立っており、歩行しにくい。特に雨の日に、傘をさして通行できないので、車道を通っているのが現状である。電柱を移動するか、歩道を整備してほしい。 | 電柱の移動 | 日光市 維持管理課 | 関係５自治会と協議中です。 | 日光市 維持管理課 | 検討中 | 適宜対応
56 | [5 empty] | 歩道の整備 | 日光市 維持管理課 | 関係５自治会と協議中です。 | 日光市 維持管理課 | 検討中 | 適宜対応
57 | 野口小学校 | 1 | 市道日１４１４５ | 和泉（野口小の学区）から文化会館付近までの市道（市道日１４１４５） | 歩道が狭い。歩道を広くしてほしい。 | 歩道拡張 | 日光市 日光行政センター産業建設係 | 建設課対応となります。 | 日光市 建設課 | 歩道拡張 | 適宜対応
58 | 安良沢小学校 | 1 | 国道１２０号 | 国道１２０号 北側の歩道 文賞堂前から日光明峰高前を通り，日光市民病院南東側・地下道入り口までの歩道 | ・このところ，この場所において，死亡事故を含む交通事故が相次いで起こっている。 ･バス停前と，病院近くにはガードレールがあるが，それ以外にはない。一方，南側の歩道にはほとんどガードレールがある。 ・通学路となっている北側の歩道にガードレールを付けてほしい。 | ガードレール設置 | 栃木県 日光土木事務所 | 現地確認の上、ガードパイプ等の設置を順次実施する予定です。 | 栃木県 日光土木事務所 保全第一課 | 防護柵設置 | 実施済
59 |  | 2 | 市道日３４０３７ | 日光明峰高校の東側，金谷ベーカリーの角を曲がり，谷八の前を通る市道 | ・道幅が狭く，歩道もないが，登下校の通学路になっている。 ・車の通行が多く大型トラックも通る。 ・「通学路注意」の道路標示をしていただきありがたいが，さらに，通学路を表す緑線を引くなどしてほしい。 | グリーンゾーン設置 | 日光市 日光行政センター産業建設係 | 路面狭小のため、歩道と車道を分離する緑線を引くことは困難です。 立哨指導にて対応をお願いします。 | 日光市 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
60 | 鬼怒川小学校 | 1 | 国道１２１号 | 国道１２１号（会津西街道）元鬼怒川保育園付近横断歩道 | 現在、横断歩道はあるが信号機はない。そのため、毎朝、保護者が交代で付き添い、安全を確かめて横断させている。 信号機を設置してほしい。 | 信号機の設置 | 今市警察署 | 設置基準を満たさないため、新規での設置はできません。引き続き、立哨指導等での対応をお願いします。 | 日光市 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
61 |  | 2 | 国道１２１号 | 国道１２１・３５２号 滝見公園入り口あたりから大滝河川遊歩道駐車場の間 | 歩道脇から木の枝が垂れ下がってきたり、草が生い茂ったりし歩行の妨げになる。点検時は、大丈夫であったが、気にかけてほしい。 | 伐採・除草 | 栃木県 日光土木事務所 | 管理可能な範囲の中で伐採・除草を実施しております。 特に繁茂が著しい場合には土木事務所に連絡をお願いします。 なお、民地からの草木は所有者にて伐採・除草を行うようお願いしております。 | 栃木県 日光土木事務所 保全第二課 | 日常管理にて対応 | 適宜対応
62 | 湯西川小学校 | 1 | 県道２４９号黒部西川線 | 学校前の横断歩道 | 道路中央に亀裂がありくぼんでいるので補修してほしい | 路面補修 | 栃木県 日光土木事務所 | 舗装のくぼみについては、現地確認のうえ補修を行います。 | 栃木県 日光土木事務所 保全第二課 | 舗装補修 | 実施済
63 |  | 2 | 県道２４９号黒部西川線 | 藤田工務店付近の道路 | 道路わきが堀になっている。歩く幅が狭く、横に落ちる危険もあるのでガードなどの設置、あるいは路側帯の幅を広くしてほしい。 | ガードレールの設置 | 栃木県 日光土木事務所 | 今年度、区画線設置により南側の路肩を広げるため車道の幅員を狭くした区間であり、これ以上の路肩の拡幅は難しいと考えています。 また、道路の幅員が狭いため、ガードレールを設置すると児童が自動車とガードレールの間に挟まれる恐れがあります。 このため、路肩ポールを設置することで対応します。 | 栃木県 日光土木事務所 保全第二課 | 路肩ポール設置 | 実施済
64 | [5 empty] | 路側帯の拡張 | 栃木県 日光土木事務所 | 過去に拡幅計画があったが、用地買収困難により事業を中止した経緯があり、拡幅は困難となります。 立哨指導にて対応をお願いします。 | 日光市 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
65 |  | 3 | 県道２４９号黒部西川線 | 湯西川地区センター付近の道路の端 | 歩く幅が狭く道路の端が破損している箇所がある。補修と外側線の引き直しをしてほしい。 | 路面補修 | 栃木県 日光土木事務所 | 現在工事中（11月上旬完了予定）であり、工事内で路面補修及び路面表示を実施します。 | 栃木県 日光土木事務所 整備第一課 | 事業中 | 実施済
66 | [5 empty] | 路面標示(外側線) | 栃木県 日光土木事務所 | 現在工事中（11月上旬完了予定）であり、工事内で路面補修及び路面表示を実施します。 | 栃木県 日光土木事務所 整備第一課 | 事業中 | 実施済
67 |  | 4 | 県道２４９号黒部西川線 | スナックみどり付近の道路 | 側溝の蓋のブロックが破損していて歩きにくい。側溝の蓋を取り替え外側線を引き直してほしい。 | 側溝補修(蓋取り換え) | 栃木県 日光土木事務所 | 側溝蓋版取替えを実施します。 | 栃木県 日光土木事務所 保全第二課 | 側溝蓋版取替え | 実施済
68 | [5 empty] | 路面標示(外側線) | 栃木県 日光土木事務所 | 路面標示（外側線）設置の実施を検討します。 | 栃木県 日光土木事務所 保全第二課 | 区画線設置の検討 | 実施予定
69 |  | 5 | 県道２４９号黒部西川線 | 松屋旅館から湯平橋付近 | 道路外側線が薄くなっているので引き直しをしてほしい。 | 路面標示(外側線) | 栃木県 日光土木事務所 | 路面標示（外側線）設置の実施を検討します。 | 栃木県 日光土木事務所 保全第二課 | 区画線設置の検討 | 実施予定
70 |  | 6 | 市道栗３０１５４ | 湯の宿清盛から阿部工務店付近の道 | 草が生え見通しが悪い。破損した空き倉庫がある。側溝の蓋が陥没していて歩くときに注意が必要。草刈、破損した倉庫の撤去、側溝の蓋の修理をしてほしい。 | 伐採・除草 | 日光市 栗山行政センター産業建設係 | 道路の除草を実施します。 | 日光市 栗山行政センター産業建設係 | 除草 | 実施予定
71 | [5 empty] | 倉庫撤去 | 日光市 生活安全課 | 倉庫を含め空家等は民法による私有財産であるため、原則として所有者等が責任をもって適切な管理を行うものになります。そのため建物の解体撤去も所有者等に対応していただくことになります。 | 日光市 学校教育課 | 立哨指導 | 適宜対応
72 | [5 empty] | 側溝補修(蓋取り換え) | 日光市 栗山行政センター産業建設係 | 側溝の補修を実施します。 | 日光市 栗山行政センター産業建設係 | 側溝修繕 | 実施予定
Note on E40: 今回の報告の対象となるのは、あくまで『小学生が通学路として利用している道路』のみとなりますのでご注意ください。
Note on E63: 今回の報告の対象となるのは、あくまで『小学生が通学路として利用している道路』のみとなりますのでご注意ください。