## 建築工事
工事資料簡素化 事前協議チェックシート | [6 empty] | 総 括 監 督 員 | 主 任 監 督 員 | 監 督 員
【 建 築 工 事 】
№ | 工事資料名 | チェック項目 |  | 工事資料簡素化
1 | 工事部分下請通知書 |  | 監督職員からの指示なし |  | 建設業許可証、注文書、請書の添付の省略
2 | 設計図書照査表 |  | 契約書第19条第1項1号から5号に該当する事実なし |  | 工事打合せ簿のみでの報告
3 | 総合施工計画書 （再生資源利用・利用促進計画書含む） |  | 当初請負額1000万円未満 |  | 簡易な施工計画書
|  |  | 軽微な変更の場合 |  | 変更施工計画書の省略
| 工種別施工計画書 |  | 提出について監督職員と協議 |  | 工種別施工計画書の（一部）省略 | ・直接工事費が１００万円以下のものは、監督員の承諾を受ければ省略できる。ただし、主たる工種を除く。 ・工種の少ない工種は、他の工種に集約して記載する等で効率化
4 | 週間工程表 |  | 提出について監督職員と協議 |  | 月間工程表を使用することにより省略
5 | 工事履行報告書 （工事実施工程表含む） |  | 提出について監督職員と協議 |  | 電子メールによる提出 | ・電子メールに添付するデータファイル形式は、改ざん防止のためPDFとする。 ・メール件名：【報告】工事名称_工事履行報告書（〇月）_発議年月日 （例）本庁舎新築工事_工事履行報告書（４月）_20200401 ・その他、メール容量等について協議を行う。
6 | 主要資材（及び機器）使用通知書 |  | 提出について監督職員と協議 |  | JIS材料、JAS材料、使用量が少ない材料、簡易な材料の簡素化
7 | 主要資材（及び機器）搬入報告書 |  | 当初請負金額1,000万円未満 |  | 省略
8 | 確認・立会願 （状況写真添付） |  | 仕様書又は設計図書で規定された場合以外 |  | 省略 （写真等の立会記録は必要）
|  |  | 確認・立会が過度な負担とならないか監督職員と協議 |  | 負担とならない工種や回数に限定
9 | 工事打合わせ簿 |  | 電子メールでの提出について監督職員と協議 |  | 電子メールによる提出 （メール文を印刷し発議者の押印は不要）
|  |  | 提出の頻度について監督職員と協議 |  | 提出回数の削減
10 | 工種別施工管理報告書 （品質管理・出来形管理） |  | 提出について監督職員と協議 |  | 監督員の指示による
11 | 工事写真 |  | インデックスプリント（簡易写真帳）作成の指示がない。 |  | 省略
※これらの内容は、「工事資料簡素化一覧表（建築・電気・機械）」でも確認をしてください。